## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
PILAR | OBJETIVO (Objetivo Estratégico) | ESTRATEGIAS (Obj. Específico) | ODS: | Meta PDD: | Meta Proyecto: | DIMENSIÓN MIPG | Política MIPG (Estrategia) | Meta proyecto de Inversión (SI/NO) | Meta asociada a gastos de funcionamiento / Operación (SI/NO) | PROCESO | ACTIVIDAD | INDICADOR | MES FIN ACTIVIDADES (mm/yyyy) | RESULTADO/PRODUCTO | RESPONSABLE ACTIVIDADES
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS01 Desarrollar proyectos urbanos orientados a la sostenibilidad social, ambiental y económica. | PS0101 Formular planes de gestión social para garantizar la participación e inclusión social en los proyectos | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2,8 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Gestión Predial y Social | Ejecutar el plan de gestión social formulado para cada proyecto gestionado por la Empresa conforme al objetivo de la política de participación ciudadana. | No. De proyectos con plan de gestión ejecutado/ No. De proyectos plan de gestión formulado* 100 | 2023-12-31 | Informe de gestión sobre el desarrollo de los planes de gestión social en los liderados por la Empresa | Oficina de Gestión Social
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS01 Desarrollar proyectos urbanos orientados a la sostenibilidad social, ambiental y económica. | PS0102 Lograr la adopción de la normatividad que regule la gestión social en proyectos urbanos. | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2,8 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Gestión Predial y Social | Ajustar los procesos y procedimientos de la Empresa a la política de moradores adoptada según la normatividad vigente del POT | Procedimientos ajustados conforme a política adoptada | 2023-12-31 | Seguimiento periódico (trimestral) a la implementación de la política de moradores en cada proyecto donde sea requerida | Oficina de Gestión Social
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS01 Desarrollar proyectos urbanos orientados a la sostenibilidad social, ambiental y económica. | PS0103 Implementar soluciones ambientales orientadas a la mitigación del cambio climático | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | SI |  | Formulación de instrumentos | Implementar soluciones ambientales en el desarrollo de proyectos urbanos, orientados a la mitigación del cambio climático. | No. De soluciones implementadas/ No. De proyectos gestionados * 100 | 2023-12-31 | Proyectos con el componente ambiental identificado y gestionado | Subgerencia de Gestión Urbana
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0203 Desarrollar e implementar funciones de operador urbano | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Formulación de instrumentos | Definir el modelo de operador urbano para la Empresa | 1 modelo de operador urbano definido | 2023-06-30 | 1. Propuesta de reglamentación como Operador Urbano definida para su implementación. 2. Piloto de operador urbano con un proyecto o Área de Oportunidad (Calle 72 o Ciudadela educativa) | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0204 Consolidar portafolio competitivo de productos y servicios | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Comercialización | Diseño y ejecución de la estrategia comercial de la Empresa | No. de negocios realizados | 2023-12-31 | 1. Estrategia comercial implementada 31/03/2023 2. Presentación de Ofertas o propuestas de servicios para nuevos negocios gestionadas. 3. Generación de nuevos negocios y nuevos clientes | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria - Dirección Comercial
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0204 Consolidar portafolio competitivo de productos y servicios | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | No aplica / Operación | No aplica / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Comercialización | Cumplir con los ingresos/utilidades de nuevos servicios programados en el 2023 según Plan Financiero Plurianual - PFP | % de ingresos recibidos conforme al PFP | 2023-12-31 | Ingresos/utilidades según PFP Ingresos programados según PFP (12.212 millones) | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria - Dirección Comercial
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0205 Fortalecer la Dirección Comercial | 1 Fin de la Pobreza | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Comercialización | Fortalecer la Dirección Comercial | No. De modificaciones y ajustes en el funcionamiento de la Dirección Comercial No. De Actividades del Plan de Acción Realizadas / No. Actividades Plan de Acción Programadas | 2023-06-30 | 1. Personal contratado con las capacidades requeridas para cumplir las funciones de la dirección, procedimientos nuevos o actualizados y herramientas comerciales implementadas 2. Plan de Acción de Fortalecimiento Dirección Comercial Implementado | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria - Dirección Comercial
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0207 Formular e implementar parámetros de evaluación de proyectos para medir su rentabilidad e impacto. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Operación | No aplica / Operación | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | SI | Evaluación financiera de proyectos | Realizar seguimiento periódico a la rentabilidad financiera de los proyectos y servicios gestionados por la Empresa. | Reportes e informes sobre la rentabilidad de los proyectos | 2023-09-30 | Proyectos con análisis de rentabilidad y reportes trimestrales de datos para la toma de decisiones a través del sistema de información misional. | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0208 Adelantar las gestiones para la ejecución oportuna de los proyectos en curso | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Evaluación financiera de proyectos | Seleccionar desarrollador para proyectos priorizados | 3 proyectos con desarrollador seleccionado | 2023-06-30 | Desarrollador para Tres Quebradas UG2, Estación metro Calle 26 y San Victorino | Subgerencia de gestión inmobiliaria
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0208 Adelantar las gestiones para la ejecución oportuna de los proyectos en curso | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Comercialización | Realizar proceso para seleccionar los constructores para los 6 lotes priorizados | No. De lotes con constructor seleccionado | 2023-06-30 | 6 lotes asignados a constructor con garantía de calidad | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria - Dirección Comercial
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS02 Potenciar las oportunidades de negocio con un portafolio de servicios y proyectos rentables. | PS0208 Adelantar las gestiones para la ejecución oportuna de los proyectos en curso | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2,8 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Evaluación financiera de proyectos | Realizar las gestiones necesarias para habilitar suelo para desarrollar proyectos inmobiliarios | 1- Actividades Portafolio de proyectos de vivienda realizadas / Actividades programadas *100%. 2- Número de hectáreas de suelo habilitado de recursos FCO / Número de Hectáreas Planeadas *100%. | 2023-12-31 | 1.Definición política para la gestión de suelo 2. Portafolio proyectos de viviendas 3. Suelo habilitado para vivienda 4. 70% de los recursos del FCO comprometidos | Subgerencia de gestión inmobiliaria - Dirección de Predios
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS01 Desarrollar proyectos urbanos orientados a la sostenibilidad social, ambiental y económica. | PS0103 implementar soluciones ambientales orientadas a la mitigación del cambio climático | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Formular 9 directrices para nueve áreas de actuación estratégica en el marco del Decreto Distrital 555 de 2021-POT | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | SI |  | Formulación de instrumentos | Ejecutar los cronogramas establecidos para el desarrollo de las actuaciones estratégicas | No. De cronogramas ejecutados en tiempo/ No. De cronogramas suscritos * 100 | 2023-12-31 | Implementación según cronograma establecido | Subgerencia de Gestión Urbana
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC01 Fortalecer la articulación interinstitucional | LC0101 Implementar un modelo de relacionamiento con el distrito que priorice las actuaciones urbanas de la ERU. | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación – diagnóstico. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Gestión de Grupos de Interés | Definición e implementación del modelo de relacionamiento con el distrito que priorice las actuaciones urbanas de la Empresa. | 1 modelo de relacionamiento documentado, aprobado e implementado | 2023-03-30 | Modelo de relacionamiento implementado en apoyo con la oficina de comunicaciones y relacionamiento | Gerencia General
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC01 Fortalecer la articulación interinstitucional | LC0102 Presentar una propuesta a la sdp para contar con una mesa de trabajo permanente para el acompañamiento y revisión de las formulaciones de la eru. | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación – diagnóstico. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Formulación de instrumentos | Desarrollar estrategias que permitan la definición de acuerdos para mejorar los niveles de servicio con la Secretaría de Planeación | 1 acuerdo de servicio definido | 2023-12-31 | Acuerdo de servicio implementado con la Secretaría de Planeación Mejora en los tiempos de servicio, con el apoyo de la Gerencia y la Oficina Asesora de Comunicaciones | Subgerencia de gestión urbana
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC02 Convertir a la ERU como la aliada para nuestros grupos de interés (ciudadanos, entidades públicas, constructores, gremios etc.) | LC0201 Garantizar la incidencia efectiva de los ciudadanos en la gestión de la Empresa, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana. | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2,8 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Direccionamiento estratégico | Realizar monitoreo a la ejecución de plan de participación ciudadana | 1 monitoreo trimestral | 2023-12-31 | Informe de monitoreo periódico | Subgerencia de planeación y administración de proyectos
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC02 Convertir a la ERU como la aliada para nuestros grupos de interés (ciudadanos, entidades públicas, constructores, gremios etc.) | LC0201 Garantizar la incidencia efectiva de los ciudadanos en la gestión de la Empresa, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano |  | SI | Atención al ciudadano | Ejecutar estrategias para mejorar el proceso y fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | 100% de acciones para mejorar el proceso de atención al ciudadano | 2023-12-31 | 1. Reporte de acciones de capacitación, sensibilización y cualificación programadas y soporte de su ejecución (listado de asistencia) 2. Adoptar el manual de servicio al ciudadano del Distrito Capital expedido por la secretaria General 3. Aplicación de pruebas de entendimiento a servidores públicos en temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía 4. Cualificar en lengua de señas Colombiana o implementación del centro de relevo de MINTIC, para atender a la población con discapacidad auditiva. | Oficina de Gestión Social
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC02 Convertir a la ERU como la aliada para nuestros grupos de interés (ciudadanos, entidades públicas, constructores, gremios etc.) | LC0201 Garantizar la incidencia efectiva de los ciudadanos en la gestión de la Empresa, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano |  | SI | Atención al ciudadano | Diseñar e implementar la encuentra de satisfacción para el tramite de pago de compensación VIS-VIP | 1. Encuesta diseñada | 2023-06-30 | Encuesta actualizada en la plataforma estratégica | Oficina de Gestión Social
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC03 Posicionar a la empresa como líder en los procesos de transformación urbana | LC0303 Diseñar e implementar estrategias para posicionar a la empresa como líder en los procesos de transformación urbana ante los grupos de interés externos. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | SI |  | Gestión de Grupos de Interés | Implementación nueva estrategia de marca | 1 estrategia implementada | 2023-06-30 | Modificaciones de todas las herramientas audiovisuales conforme a la nueva marca y socialización de la misma con los grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC03 Posicionar a la empresa como líder en los procesos de transformación urbana | LC0304 Diseñar e implementar estrategias para posicionar a la empresa como líder en los procesos de transformación urbana ante los grupos de interés internos. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | SI |  | Gestión de Grupos de Interés | Ejecución plan estratégico de comunicaciones | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas * 100 | 2023-12-31 | Plan estratégico de comunicaciones ejecutado | Oficina Asesora de Comunicaciones
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC01 Fortalecer la articulación interinstitucional | LC0102 Presentar una propuesta a la sdp para contar con una mesa de trabajo permanente para el acompañamiento y revisión de las formulaciones de la eru. | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI |  | Ejecución de proyectos | Desarrollar estrategias que permitan la definición de acuerdos para mejorar los niveles de servicio con las empresas de servicios públicos del Distrito. | Acuerdo de servicio definido | 2023-09-30 | Un (1) acuerdo de servicio implementado - mejores tiempos con empresas de servicios públicos | Subgerencia Desarrollo de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE01 Convertir a la tecnología en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | GE0101 Actualización e implementación del PETI de la ERU. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI |  | Gestión de TIC | Implementación y ejecución de los proyectos planeados para el 2023 en el PETI. | (No. Proyectos ejecutados en el 2023/ No. De proyectos planeados para el 2023) * 100 | 2023-12-31 | Cronograma PETI para 2023 ejecutado a conformidad | Subgerencia de Gestión Corporativa / TIC
3. Gestión efectiva y ágil | GE01 Convertir a la tecnología en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | GE0102 Diseño e implementación del sistema de información misional | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Gestión de TIC | Sistema de Información Misional en funcionamiento y uso por parte de los colaboradores de la Empresa | 1 sistema de información implementado y en funcionamiento | 2023-08-31 | Cronograma de implementación del SIM ejecutado al 100% (* Áreas misionales utilizando el sistema de información misional para la gestión de la información de los proyectos * Plan de migración ejecutado, contando con la información interna de la empresa incorporada en SIM para su adecuado funcionamiento) | Subgerencia de Gestión Corporativa / TIC
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 Consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Operación | No aplica / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Planeación y seguimiento integral a proyectos | Seguimiento a la implementación del ciclo integral de proyectos | Informe trimestral sobre la implementación de la guía | 2023-12-31 | Seguimiento a la implementación de la guía y la documentación soporte de la maduración de proyectos (Actas de Constitución, DTS, Informes de Seguimientos procesos de selección, cronogramas, etc.) | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 Consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Operación | No aplica / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Planeación y seguimiento integral a proyectos | Definir los criterios/lineamientos para seleccionar los proyectos misionales que deben ser revisados y aprobados por JD | 1 documento con lineamientos o criterios definidos | 2023-06-30 | Guía de gestión de proyectos actualizada | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 Consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0202 Diseñar e implementar proceso de mejora continua y estándares mínimos para la selección de asociados, diseñadores, desarrolladores y ejecutores de los proyectos que garanticen su calidad | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Ejecución de proyectos | Ejecutar los cronogramas de los proyectos conforme a los servicios contratados y proyectos gestionados (Priorización: Voto nacional - CHSJD - Bronx BDC/CTC - mártires - UD - SED ) | No. De cronogramas ejecutados en tiempo/ No. De cronogramas suscritos * 100 | 2023-12-31 | Implementación según cronograma establecido | Subgerencia Desarrollo de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Gestión contractual | Actualizar y socializar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que se requieran en el marco de la actualización e implementación del manual de contratación de la Empresa. | Documento actualizado | 2023-07-31 | Socialización del manual actualizado y la documentación derivada del mismo Procesos contractuales gestionados con base en los lineamientos del nuevo manual de contratación y la nueva documentación | Subgerencia Jurídica - Dirección Contractual
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Evaluación financiera de proyectos | Ejecutar el plan de acción definido para la optimización de la gestión fiduciaria de la Empresa. | No. de actividades del plan de acción realizadas / No. de actividades del plan de acción definido * 100 | 2023-06-30 | 1. Plan de acción 2. Cierre de las fiducias en desuso 3. Actualización de manuales operativos de las fiducias con las que se desarrollen negocios fiduciarios en la Empresa (30/03/2023) | Subgerencia de gestión Inmobiliaria
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Gestión financiera | Optimizar el proceso de pago a través de fiducias | No. de actividades del plan de acción realizadas / No. de actividades del plan de acción definido * 100 | 2023-12-30 | Definición de cambios en proceso de pago a través de fiducias (30/03/2023) y se ejecutan los pagos con esos lineamientos en lo que resta del año | Subgerencia de Gestión Corporativa
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Información y Comunicación | Gestión documental |  | SI | Gestión documental | Implementación y ejecución del PINAR de acuerdo a lo programado para 2023. | No. De actividades ejecutadas por trimestre/ No. De actividades programadas por trimestre * 100 | 2023-12-31 | Cronograma PINAR ejecutado a conformidad a lo programado para 2023. | Subgerencia de Gestión Corporativa
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos |  | SI | Servicios Logísticos | Dar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los clientes internos de la entidad relacionados con el proceso de servicios logísticos | No. De solicitudes atendidas | 2023-12-31 | 100% de las solicitudes con respuesta conforme a la disponibilidad de recursos | Subgerencia de Gestión Corporativa
3. Gestión efectiva y ágil | GE05 Desarrollar programa de eficiencia del gasto de funcionamiento | GE0501 Desarrollar programa de eficiencia del gasto de funcionamiento | 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | SI |  | Gestión Ambiental | Implementar el Plan de Acción 2023 del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2020 a 2024 | Actividades ejecutadas en el Plan /actividades programadas en el plan | 2023-12-31 | Plan de Acción PIGA ejecutado al 100% | Subgerencia de Gestión Corporativa
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0304 Desarrollar y adoptar una batería de indicadores unificada y alineada con la planeación estratégica | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación – diagnóstico. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | SI |  | Direccionamiento Estratégico | Incorporar una sección de indicadores estratégicos para junta directiva en BSC de la EruNet | 1 batería de indicadores para la Junta Directiva | 2023-06-30 | Tablero de control BSC actualizada | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0302 Certificar la Empresa en la Norma ISO 9001:2015 | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | SI |  | Direccionamiento Estratégico | Participar en la auditoría de seguimiento y mantenimiento de la certificación del sistema de gestión calidad de la Empresa bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015. | 1 auditoría ejecutada | 2023-09-30 | Informe resultado auditoría del sistema de gestión de calidad | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE04 Desarrollar en la Empresa capacidades en la gestión del conocimiento y la innovación | GE0403 Desarrollar espacios o mecanismos para la captura y transferencia de conocimiento al interior de la Entidad. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Avanzar en la implementación de la política de gestión de conocimiento e innovación a través del plan de trabajo | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas * 100 | 2023-12-31 | Estrategia de innovación Cafés de conocimiento Talleres de innovación Priorización de retos Memorias de espacios de transferencia de conocimiento | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Gestión efectiva y ágil | GE05 Desarrollar programa de eficiencia del gasto de funcionamiento | GE0502 Abastecimiento estratégico | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Operación | No aplica / Operación | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación Pública |  | SI | Gestión contractual | Seguimiento a la implementación abastecimiento estratégico por categorías técnicas y no técnicas. | 1 modelo de abastecimiento estratégico implementado | 2023-08-30 | Evidencias de abastecimiento por categorías Plan a Marzo (30/03/2023) - Banco de Oferentes (30/06/2023) | Subgerencia Jurídica - Dirección Contractual
4. Talento humano comprometido y competente | TH02 Incorporar, desarrollar y mantener un talento humano integro y comprometido | TH0201 Redefinir y adaptar el Plan Estratégico de Talento Humano a la nueva estrategia Empresarial. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión Estratégica del Talento Humano GETH | Gestión Estratégica del Talento Humano | SI |  | Gestión de Talento Humano | Implementación y ejecución del PETH (PIC- PSST- Bienestar e incentivos- PTH- Cultura) | No. De actividades del PETH ejecutadas/ No. De actividades del PETH programadas *100 | 2023-12-31 | % de Cumplimiento del Plan estratégico del Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa // Talento Humano
4. Talento humano comprometido y competente | TH03 Definir y adecuar una estructura que permita la permanencia y crecimiento del personal y el cumplimiento de las metas institucionales | TH0301 Diseñar e implementar una estructura organizacional que responda al objetivo planteado. | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar el 100% de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI |  | Gestión del Talento Humano | Tramitar la propuesta para el rediseño institucional de la Empresa de acuerdo con el modelo de operación propuesto y la metodología del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | Trámite adelantado | 2023-06-30 | Propuesta implementada según aval del Servicio Civil | Subgerencia de Gestión Corporativa // Talento Humano
5. Gobierno corporativo consolidado | GC01 Fortalecer las capacidades y procesos internos de la Junta para robustecer su contribución a la sostenibilidad de la empresa. | GC0103 Crear e implementar los comités de gestión de la Junta Directiva | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación – diagnóstico. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | SI |  | Direccionamiento estratégico | Implementación y seguimiento al funcionamiento comité Financiero | No. De comités realizados | 2023-12-31 | Acta con compromisos y toma de decisiones | Gerencia General
5. Gobierno corporativo consolidado | GC01 Fortalecer las capacidades y procesos internos de la Junta para robustecer su contribución a la sostenibilidad de la empresa. | GC0103 Crear e implementar los comités de gestión de la Junta Directiva | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación – diagnóstico. | Control Interno | Control Interno | SI |  | Direccionamiento estratégico | Implementación y seguimiento al funcionamiento del comité de auditoría | No. De comités realizados | 2023-12-31 | Acta con compromisos y toma de decisiones | Gerencia General
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0201 Articular mecanismos de coordinación que favorezcan la toma de decisiones en las instancias y dinámicas de los comités definidos | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica |  | SI | Gestión Jurídica | Revisión y generación de las políticas de prevención del daño antijuridico | # de políticas del daño antijurídico revisadas/ # de políticas del daño antijurídico adoptadas | 2023-12-31 | Revisión de las Políticas adoptadas y el impacto que ha generado Generación de políticas sobre daño antijuridico | Subgerencia Jurídica
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0201 Articular mecanismos de coordinación que favorezcan la toma de decisiones en las instancias y dinámicas de los comités definidos | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica |  | SI | Gestión Jurídica | Realizar los análisis jurídicos pertinentes en cada uno de los procesos prejudiciales o judiciales, que requieran de conciliación con la finalidad de mitigar el daño antijurídico. | # de comités de conciliación realizados / # de comités de conciliación solicitados | 2023-12-31 | Comités realizado en torno a la prevención del daño antijuridico | Subgerencia Jurídica
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0201 Articular mecanismos de coordinación que favorezcan la toma de decisiones en las instancias y dinámicas de los comités definidos | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica |  | SI | Gestión Jurídica | Emisión de los conceptos solicitados y asesorías por cualquiera de las dependencias de la Empresa, con la finalidad de brindar un apoyo jurídico que permita la prevención y/o mitigación del daño antijuridico que se pudiera presentar en el desarrollo de alguno de los proyectos | # de concepto emitidos y asesorías brindadas / # de conceptos y asesorías solicitadas | 2023-12-31 | Conceptos y asesorías | Subgerencia Jurídica
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0201 Articular mecanismos de coordinación que favorezcan la toma de decisiones en las instancias y dinámicas de los comités definidos | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica |  | SI | Gestión Jurídica | Directrices de derecho de preferencia | Documento emitido | 2023-12-31 | Documento que contiene las directrices | Subgerencia Jurídica
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | SI |  | Direccionamiento Estratégico | Elaborar, socializar, aprobar y divulgar el plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC, realizando el seguimiento periódico correspondiente. | 1 PAAC aprobado y socializado | 2023-12-31 | PAAC implementando conforme a lo programado en los componentes Reporte seguimientos periódicos | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Realizar acompañamiento y asesoría tanto en los comités Institucionales de los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno como en los diferentes escenarios y temas en que sea requerida la participación de la Oficina de Control Interno conforme los roles asignados a la misma. | (No. De Comités y/o reuniones a los que Asistió la OCI en el trimestre/ No. De Comités y/o reuniones a los que fue Convocada en el trimestre) X 100 | 2023-12-31 | Actas de comité con compromisos para la OCI | Oficina de control interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Realizar los seguimientos e informes respectivos dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría. | (Nº. de informes presentados de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias en el trimestre / Nº de informes a presentar de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias en el trimestre) X 100 | 2023-12-31 | Informes de seguimiento | Oficina de control interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | (Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas al Mapa de Riesgos/ Nº seguimientos programados en el Plan Anual de Auditorias en año (riesgos)) X 100 | 2023-12-31 | Informe de evaluación mapa de riesgos | Oficina de control interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | (Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas / Nº. seguimientos programados el Plan Anual de Auditoria (planes de mejoramiento por procesos e institucional)) X 100 | 2023-12-31 | Informes de seguimiento planes de mejoramiento | Oficina de control interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Apoyar el seguimiento de la integralidad, coherencia y oportunidad de la respuesta de los requerimientos y/o derechos de petición de los entes de control | (No. de solicitudes atendidas oportunamente / No. de Requerimientos y/o Derechos de Petición de Entes de Control enrutadas a la Oficina de Control Interno) X 100 | 2023-12-31 | Respuestas oportunas a DP | Oficina de control interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control disciplinario interno |  | SI | Control disciplinario interno | Definir y llevar a cabo plan de capacitación semestral a los servidores por áreas, orientado a la socialización del proceso de control disciplinario interno en la empresa, funciones y competencias de la OCDI | Actividades ejecutadas en el plan de capacitación /actividades programadas en el plan de capacitación | 2023-09-30 | Plan de capacitación ejecutado al 100% | Oficina de Control Disciplinario interno
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control disciplinario interno |  | SI | Control disciplinario interno | Definir y llevar a cabo plan de capacitación semestral a los servidores por áreas, orientado a la prevención de conductas que puedan constituirse en conductas disciplinarias y retroalimentación para el cumplimiento de directivas que en materia disciplinaria se emitan, en aplicación de las políticas que en esta materia se expidan por parte de la Secretaria Jurídica Distrital. | Actividades ejecutadas en el plan de capacitación /actividades programadas en el plan de capacitación | 2023-09-30 | Plan de capacitación ejecutado al 100% | Oficina de Control Disciplinario interno
5. GOBIERNO CORPORATIVO CONSOLIDADO | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Promover actividades que fomenten la cultura del autocontrol. | (Actividades realizadas relacionadas con el fomento de la cultura del Autocontrol / Actividades programadas relacionadas con el fomento de la cultura del Autocontrol en el Plan Anual de Auditoria en el semestre) X 100 | 2023-12-31 | Cronograma de actividades ejecutado | Oficina de control interno
5. GOBIERNO CORPORATIVO CONSOLIDADO | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas | No aplica / Funcionamiento / Operación | No aplica / Funcionamiento / Operación | Control interno | Control interno |  | SI | Evaluación y Seguimiento | Implementación para la Aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) | Realizar un seguimiento de la implementación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) en la vigencia | 2023-12-31 | Informe de acciones implementadas | Oficina de control interno
Versión | Fecha | Cambio
0 | 2023-01-11 | Versión preliminar, para construcción participativa.
1 | 2023-01-27 | Aprobación CIGD
2 | 2023-03-22 | Ajuste de fecha terminación actividad Subgerencia de desarrollo de proyectos y Gestión Contractual
3 | 19/04/22023 | Modificación de indicador de actividades de evaluacion Financiera de Proyectos y Ajuste de fecha terminación actividad gestión contractual
4 | 2023-06-28 | Eliminación de una actividad de CDI y ajuste de fecha de terminación de actividades gestión contractual